## 工作表1
本期项目基于Agentic AI理念，从"工具属性"向"代理属性"战略跨越，构建具备感知、决策、执行与进化能力的自主销售智能系统，实现与天九现有系统的深度集成和数据打通，打造销售智能闭环生态系统。
项目迭代 | 所属产品 | 模块分类 | 模块名称 | 关联原始需求 | 功能描述 | 交付验收标准 | 工时评估(人/天) | 实现逻辑
销售AI助手四期 | 销售AI助手 | 天九系统集成 | 客户管理集成 | - 天九现有系统对接 | 1. 客户数据双向同步：实现天九客户信息与四期分析数据的实时同步。 2. 公海池管理：支持从公海池领取客户，客户退回功能。 3. 客户分配：管理员批量分配客户给销售，记录分配规则。 4. 客户标签：打通天九标签体系，支持自定义标签。 | 1. 客户数据实时同步，延迟<1秒。 2. 公海池领取/退回功能正常。 3. 客户分配流程完整。 4. 标签体系完全兼容。 | 8 | 1. 通过天九API获取客户数据。 2. 建立数据映射层，实现Schema转换。 3. 实现事件驱动的实时同步机制。 4. 开发客户管理UI组件。
|  | 天九系统集成 | 会话管理集成 | - 多渠道对话集成 | 1. 对话数据同步：企业微信、邮件、电话等多渠道对话数据实时获取。 2. 消息格式统一：将不同渠道的消息格式转换为统一格式。 3. 实时对话监听：监听新消息到达，触发AI分析。 4. 对话历史查询：完整的历史对话记录展示。 | 1. 多渠道对话数据完整同步。 2. 消息格式统一，无丢失。 3. 新消息实时推送，延迟<500ms。 4. 历史记录完整可追溯。 | 10 | 1. 集成企业微信、邮件API。 2. 建立统一消息格式Schema。 3. 实现WebSocket实时监听。 4. 开发对话列表和详情页面。
|  | 天九系统集成 | 知识库集成 | - 知识库统一管理 | 1. 知识库双向同步：天九知识库与四期增强知识库数据互通。 2. 智能搜索：基于语义搜索的知识库检索。 3. 知识自动提炼：从成功对话中自动提取Q&A知识。 4. 知识审核流程：AI提炼的知识进入待审核区，人工审核后发布。 | 1. 知识库数据完全同步。 2. 语义搜索准确率>85%。 3. 自动提炼功能正常运行。 4. 审核流程完整可控。 | 12 | 1. 对接天九知识库API。 2. 集成向量数据库（Milvus/Pinecone）。 3. 开发LLM知识提炼Agent。 4. 实现审核工作流UI。
|  | 天九系统集成 | SSO单点登录 | - 用户体系对接 | 1. SSO集成：使用天九系统SSO统一登录。 2. 权限继承：继承天九系统角色权限。 3. 角色映射：天九角色自动映射到四期系统角色。 4. Token管理：自动刷新Token，无感登录体验。 | 1. SSO登录成功率100%。 2. 权限完全继承。 3. 角色映射准确无误。 4. Token自动刷新正常。 | 5 | 1. 实现SSO认证流程。 2. 建立角色映射表。 3. 开发权限中间件。 4. 实现Token刷新机制。
|  | 智能体管理 | 智能体配置管理 | - 多智能体管理 | 1. 智能体CRUD：创建、编辑、删除、查看智能体配置。 2. 模型配置：支持OpenAI、Claude、自托管模型切换。 3. 参数配置：Temperature、MaxTokens、Top_P等参数可调。 4. 提示词管理：系统提示词、少样本示例、自定义指令配置。 | 1. 智能体管理功能完整。 2. 支持3种以上模型。 3. 参数配置实时生效。 4. 提示词编辑器功能完善。 | 8 | 1. 开发智能体管理后端API。 2. 实现模型适配器模式。 3. 开发配置UI界面。 4. 实现配置版本管理。
|  | 智能体管理 | 工作模式切换 | - 人机协同模式 | 1. AI辅助模式：AI生成建议，销售确认后发送。 2. 自动回复模式：AI直接回复，特定场景人工介入。 3. 人工主导模式：人工撰写，AI提供背景信息。 4. 场景化切换：根据客户价值、场景类型自动切换模式。 | 1. 三种模式切换流畅。 2. 场景化切换准确率>90%。 3. 人工介入触发及时。 4. 模式状态清晰可见。 | 10 | 1. 实现工作机状态机。 2. 开发场景识别算法。 3. 建立切换规则引擎。 4. 开发模式切换UI组件。
|  | 智能体管理 | 智能体实时建议 | - AI实时回复建议 | 1. 实时建议生成：客户消息到达后1秒内生成建议。 2. 多场景建议：提供异议处理、促单、寒暄等多种场景建议。 3. 置信度展示：显示建议的置信度评分。 4. 一键采纳：销售可一键采纳、修改或拒绝建议。 | 1. 建议生成延迟<1秒。 2. 场景识别准确率>85%。 3. 置信度评分合理。 4. 采纳操作流畅。 | 12 | 1. 实现LLM流式调用。 2. 开发场景分类模型。 3. 建立置信度计算算法。 4. 开发建议卡片UI组件。
|  | BANT分析 | BANT自动提取 | - 关键信息提取 | 1. 预算提取：识别预算金额、资金来源、审批需求。 2. 权限提取：识别决策人、影响人、当前联系人角色。 3. 需求提取：识别痛点、目标、解决方案匹配度。 4. 时间提取：识别采购时间、紧迫度、关键里程碑。 | 1. BANT提取准确率>90%。 2. 置信度评分合理。 3. 提取结果可视化。 4. 支持人工修正。 | 15 | 1. 训练BANT提取专用模型。 2. 开发信息抽取算法。 3. 建立置信度评分机制。 4. 开发BANT展示UI。
|  | BANT分析 | 情感分析 | - 客户情绪识别 | 1. 实时情感分析：分析每条消息的情感倾向。 2. 情感轨迹：绘制客户情绪随时间变化曲线。 3. 风险预警：识别客户流失风险，及时预警。 4. 情感统计：整体情感分布统计。 | 1. 情感分析准确率>85%。 2. 轨迹曲线清晰可见。 3. 风险预警及时准确。 4. 统计数据准确。 | 10 | 1. 集成情感分析模型。 2. 实现轨迹数据存储和查询。 3. 开发风险预警算法。 4. 实现数据可视化组件。
|  | BANT分析 | 关键时刻识别 | - 对话关键节点标记 | 1. 竞品识别：自动识别竞品提及，推送Battlecard。 2. 价格讨论：标记价格讨论节点。 3. 购买信号：识别客户购买意向信号。 4. 风险提醒：识别流失风险信号。 | 1. 关键时刻识别准确率>80%。 2. 实时标记及时。 3. 推送内容准确。 4. 风险提醒有效。 | 8 | 1. 开发关键节点识别算法。 2. 建立触发词规则库。 3. 实现实时标记机制。 4. 开发提醒推送功能。
|  | 培育计划 | 7天标准SOP | - 自动化培育流程 | 1. Day1连接期：欢迎消息+产品介绍。 2. Day2-3价值期：案例分享+痛点沟通。 3. Day4-5转化期：ROI分析+正式报价。 4. Day6-7促单期：紧迫营造+推动成交。 5. AI生成内容：每个环节的培育内容由AI自动生成。 | 1. 7天SOP完整运行。 2. 内容生成质量>80%满意度。 3. 节奏控制准确。 4. 可人工调整。 | 12 | 1. 设计7天培育工作流。 2. 开发LLM内容生成Agent。 3. 实现任务调度引擎。 4. 开发培育计划UI。
|  | 培育计划 | 行为触发培育 | - 智能化触发机制 | 1. 查看价格：触发价格异议处理流程。 2. 点击案例：增加案例推送频率。 3. 下载文档：触发人工跟进。 4. 访问网站：记录行为，调整培育策略。 | 1. 行为触发准确率>90%。 2. 触发响应及时。< 1分钟 3. 策略调整合理。 4. 行为记录完整。 | 10 | 1. 建立行为监听机制。 2. 开发触发规则引擎。 3. 实现策略调整算法。 4. 对接行为数据源。
|  | 培育计划 | 培育统计分析 | - 效果追踪与优化 | 1. 发送统计：已发送、已打开、已回复、点击链接。 2. 转化分析：各阶段转化率分析。 3. A/B测试：不同培育方案效果对比。 4. 优化建议：AI基于数据给出优化建议。 | 1. 统计数据准确。 2. 转化率计算正确。 3. A/B测试功能完善。 4. 优化建议有价值。 | 8 | 1. 建立统计数据仓库。 2. 开发转化漏斗算法。 3. 实现A/B测试框架。 4. 开发数据分析和可视化。
|  | 销冠克隆 | 销冠语料库构建 | - 优秀对话样本分析 | 1. 筛选Top10%：筛选转化率最高的销售对话。 2. 聚类分析：分析销冠语言模式和话术特征。 3. 话术标注：对销冠话术进行分类标注。 4. 模型微调：基于销冠数据微调专用模型。 | 1. 能准确筛选Top10%对话。 2. 聚类分析有洞察。 3. 话术标注完整。 4. 微调模型效果提升>20%。 | 15 | 1. 开发对话质量评估算法。 2. 实现聚类分析算法。 3. 建立话术标注体系。 4. 实现模型微调流程。
|  | 销冠克隆 | 文案润色增强 | - AI润色与生成 | 1. 语气调优：商务、亲和、紧迫三种语气风格。 2. 意图扩写：简短输入扩写为完整回复。 3. 异议处理：针对性异议话术生成。 4. 场景化话术：开场白、电梯演讲等场景模板。 | 1. 润色满意度>80%。 2. 三种语气风格明显。 3. 异议处理准确。 4. 场景模板丰富。 | 8 | 1. 微调销冠专用模型。 2. 开发语气控制算法。 3. 建立异议处理知识库。 4. 实现场景模板引擎。
|  | 知识库自进化 | 知识自动提炼 | - 从对话中学习 | 1. 成功案例识别：自动识别高转化对话。 2. Q&A提取：使用LLM从对话中提炼知识对。 3. 自动分类：为提炼的知识打标签。 4. 待审核区：AI提炼的知识进入审核流程。 | 1. 能准确识别成功案例。 2. Q&A提取质量>75%。 3. 分类准确率>80%。 4. 审核流程完整。 | 12 | 1. 开发成功案例识别算法。 2. 实现LLM知识提取Agent。 3. 集成文本分类模型。 4. 开发审核工作流。
|  | 知识库自进化 | 反馈闭环机制 | - 持续优化 | 1. 用户反馈追踪：追踪采纳、修改、拒绝行为。 2. 负样本挖掘：分析修改差异，挖掘错误知识。 3. 自动优化：基于反馈自动更新知识。 4. 新鲜度算法：计算知识新鲜度分数。 | 1. 反馈追踪完整。 2. 负样本识别准确。 3. 自动优化有效。 4. 新鲜度算法合理。 | 10 | 1. 建立反馈数据管道。 2. 开发差异分析算法。 3. 实现自动更新机制。 4. 开发新鲜度计算算法。
|  | 数据看板 | 主控台仪表盘 | - 核心指标展示 | 1. 统计卡片：线索总数、活跃对话、转化率、风险预警。 2. 最新对话：最近5条对话概览。 3. 高意向线索：Top5高意向线索。 4. 待处理任务：任务列表和优先级。 | 1. 数据实时准确。 2. 可视化美观清晰。 3. 响应速度<500ms。 4. 支持点击跳转详情。 | 8 | 1. 建立数据统计API。 2. 开发数据可视化组件。 3. 实现数据缓存机制。 4. 开发交互跳转功能。
|  | 数据看板 | AI效能概览 | - AI价值量化 | 1. BANT提取统计：提取数量、准确率。 2. 文案润色统计：使用次数、采用率。 3. 培育消息统计：发送量、打开率、转化率。 4. AI建议准确率：整体准确性评分。 | 1. 统计数据准确。 2. 趋势分析有价值。 3. 对比分析清晰。 4. 导出功能完善。 | 6 | 1. 建立AI使用数据仓库。 2. 开发效能分析算法。 3. 实现趋势对比分析。 4. 开发数据导出功能。
|  | 数据看板 | 销售漏斗分析 | - 转化路径追踪 | 1. 漏斗阶段：线索→意向→方案→报价→成交。 2. 各阶段转化率：计算阶段转化率。 3. 流失分析：分析各阶段流失原因。 4. 对比分析：与历史数据对比。 | 1. 漏斗数据准确。 2. 转化率计算正确。 3. 流失分析有洞察。 4. 对比分析清晰。 | 8 | 1. 建立漏斗数据模型。 2. 开发转化率计算算法。 3. 实现流失分析算法。 4. 开发对比分析功能。
|  | 系统架构 | API网关 | - 统一入口 | 1. 路由策略：天九、四期、智能体API路由分发。 2. 鉴权认证：JWT统一认证。 3. 限流熔断：API限流和熔断保护。 4. 日志监控：API调用日志和监控。 | 1. 路由正确无错误。 2. 认证安全可靠。 3. 限流熔断有效。 4. 日志完整可追溯。 | 8 | 1. 搭建API网关（Nginx/Kong）。 2. 实现JWT认证中间件。 3. 配置限流熔断策略。 4. 集成日志监控系统。
|  | 系统架构 | 数据同步服务 | - 实时数据同步 | 1. 事件监听：监听天九系统数据变更事件。 2. 数据转换：格式转换和数据清洗。 3. 冲突处理：数据冲突检测和解决。 4. 同步监控：同步状态监控和告警。 | 1. 同步延迟<1秒。 2. 数据一致性100%。 3. 冲突处理合理。 4. 监控告警及时。 | 12 | 1. 搭建事件监听服务。 2. 实现数据转换层。 3. 开发冲突解决算法。 4. 集成监控告警系统。
|  | 系统架构 | WebSocket实时通信 | - 实时消息推送 | 1. 连接管理：WebSocket连接建立和维护。 2. 消息推送：实时推送AI建议和通知。 3. 断线重连：自动断线重连机制。 4. 心跳保活：连接心跳检测。 | 1. 连接稳定不掉线。 2. 消息推送延迟<500ms。 3. 重连成功率>95%。 4. 心跳检测正常。 | 8 | 1. 搭建WebSocket服务。 2. 实现消息推送机制。 3. 开发重连算法。 4. 实现心跳检测。